## Release Planning
RELEASE PLANNING : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026
Sprint | Jour | Horaires | Capacité (h-pers) | Vélocité cible (SP) | Objectif sprint | Stories engagées
Sprint 1 | Lundi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 3 | Setup technique, inscription & connexion et landing page | US-01, US-07, US-10, US-23
Sprint 2 | Mardi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 6 | Upload de PDF et gestion globale des cours | US-02, US-03, US-08, US-09,
Sprint 3 | Mardi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 9 | Génération des quizzs et de leurs historiques, ainsi que celui de connexion des élèves + gestion de la latence du model | US-04, US-05, US-11, US-12
Sprint 4 | Mercredi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 4 | Gestion admin, possiblité de mettre un avis sur la plateforme et gestion des mdp oubliés | US-06, US-13, US-14
Sprint 5 | Mercredi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 10 | Amélioration de la recherche de cours via barre de recherche et filtres et messages privés | US-15, US-16, US-18
Sprint 6 | Jeudi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8 | Quizz adaptatif en fonction du niveau, connexion via compte google et suggestion de cours personnalisé | US-17, US-19, US-20
Sprint 7 | Jeudi PM | 14h00 – 18h00 | 21 | 4 | Polish, notation des professeurs et graphique de progression des notes obtenues aux quizzs | US-21, US-22
TOTAL semaine |  |  | 203 | 48 SP | Capacité totale = 203.0 h-pers (équipe de 7 personnes)