## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 4 SUR 7
Story Map
Carte 2D du produit EduTutor IA, activités utilisateur × niveaux MoSCoW
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | [ Numéro d'équipe ]
Membres | [ Prénoms NOMS, séparés par virgule ]
Sprint concerné | [ Cadrage / Sprint 1 / ... / Sprint 7 ]
Version | [ v1.0 · v1.1 · v2.0 ]
Date de remise | [ JJ/MM/AAAA HHhMM ]
Statut | [ Draft · En revue PO · Validé PO · Archivé ]
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Story Map
STORY MAP : EDUTUTOR IA
6 activités utilisateur × 4 niveaux MoSCoW
💡 OBJECTIF | Visualiser le scope d'EduTutor IA en 2D : qui fait quoi (colonnes) × quand (lignes). MVP en haut, abandonné en bas.
📐 FORMAT | 6 activités utilisateur en colonnes, 4 niveaux MoSCoW en lignes. Chaque cellule contient une story tagguée (US-XX) ou un placeholder à compléter.
✅ BON | « MVP / Uploader un cours : F2 Upload PDF ≤ 5 Mo ou texte ≥ 200 car. »
❌ À ÉVITER | « MVP / Uploader un cours : faire un super upload » (vague, non chiffré, intestable)
Niveau MoSCoW | Découvrir | S'incrire | Recherche de cours | Échanges pédagogiques | Gamification | Analyse | Administration
MUST : Release 1 | visiter la page d'accueil | s'inscrire avec mail/mdp | lister les cours existants | Uploader un cours PDF | Générer un Quizz de 10 questions | consulter l'historique des quizzs terminés | Gestion des comptes
|  | se connecter JWT | voir le détail d'un cours | Télécharger un cours PDF | consulter la correction du Quizz | consulter l'historique des quizzs connexions des élèves
mémoriser email/mdp
SHOULD : Release 2 | mettre un avis sur concernant la plateforme | gérer un mot de passe oublié | utiliser une barre de recherche | envoyer un message privé a un élève | générer un quizz au niveau adaptatif
filtrer par catégories
COULD : Release 2 |  | se connecter avec un compte google | trouver des cours grace aux suggestions personnalisées | Noter un professeur |  | voir mes resultats sous forme de graphique
📌 LÉGENDE
MUST | Sans cette story, le produit n'a pas de sens. Engagement Sprint 1-5.
SHOULD | Important, à inclure si capacité disponible. Engagement Sprint 6-7.
COULD | Bonus apprécié si temps en surplus. Sprint 7 si la R1 a été vite.
WON'T | Décision EXPLICITE de ne pas faire cette release. À documenter.
✍️ À VOUS | Adaptez chaque cellule à VOTRE équipe : tag US-XX, ajout de stories supplémentaires (insertion de lignes), suppression des stories que vous ne reprenez pas.

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
6 activités utilisateur clairement nommées en colonnes (axe parcours) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
4 niveaux MoSCoW présents en lignes (MUST / SHOULD / COULD / WON'T) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
MVP MUST contient bien les 6 features F1-F6 imposées (vérifiable au Vision Board) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
SHOULD R2 contient au moins 3 stories alignées avec les 10 pistes Release 2 officielles | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
COULD R2 contient au moins 3 stories nice-to-have crédibles | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
WON'T contient au moins 2 stories explicitement reportées avec justification | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story est tagguée avec un ID (US-XX) pour traçabilité Product Backlog | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La Story Map a été co-créée en équipe (toutes les voix entendues, pas un solo) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La cohérence MVP F1-F6 ↔ Vision Board ↔ Customer Journey est vérifiée | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non