## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 5 SUR 7
Release Planning
Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | [ Numéro d'équipe ]
Membres | [ Prénoms NOMS, séparés par virgule ]
Sprint concerné | [ Cadrage / Sprint 1 / ... / Sprint 7 ]
Version | [ v1.0 · v1.1 · v2.0 ]
Date de remise | [ JJ/MM/AAAA HHhMM ]
Statut | [ Draft · En revue PO · Validé PO · Archivé ]
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Release Planning
RELEASE PLANNING : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026
7 sprints × demi-journée + cadrage matinal + soutenance vendredi
💡 OBJECTIF | Vue d'ensemble de la semaine : objectif et stories engagées par sprint, capacité réaliste, vélocité cible.
📐 FORMAT | 9 lignes (Cadrage + 7 sprints + Soutenance) × 8 colonnes. Tag US-XX en colonne stories pour traçabilité Product Backlog.
✅ BON | « Sprint 1 : Objectif = setup MVP F1 + F2 · Capacité 28 h-pers · Vélocité 10 SP · Stories US-01, US-02 »
❌ À ÉVITER | « Sprint 1 : faire du progrès » (ni mesurable, ni vérifiable en revue de sprint)
Sprint | Jour | Horaires | Capacité (h-pers) | Vélocité cible (SP) | Objectif sprint | Stories engagées
Sprint 1 | Lundi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 10 | Setup technique + inscription & connexion | US-01, US-07,
Sprint 2 | Mardi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8-10 | Upload PDF + CRUD cours | US-02, US-03, US-08, US-09,
Sprint 3 | Mardi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 10 | Génération quizzs + Historique des quizzs | US-04, US-05, US-10, US-11,
Sprint 4 | Mercredi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8-10 | Historique des connexions étudiantes + gestion admin + landing page | US-06, US-07, US-23
Sprint 5 | Mercredi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 8-10 | Avis plateforme + gestion de MDP oublié | US-13, US-14,
Sprint 6 | Jeudi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8 | Amélioration de la recherche de cours via barre de recherche + filtres | US-15, US-18
Sprint 7 | Jeudi PM | 14h00 – 18h00 | 21 | 6-8 | Discussion instantanées + Quizz adaptatif + Notation Professeur + cours suggerer par rapport au profil
TOTAL semaine |  |  | 203 | ~ 50-60 SP | Capacité totale = 203.0 h-pers (équipe de 7 personnes)
📌 LÉGENDE
🟦 Sprint Review | Démo des stories à la fin du sprint + validation PO
⚡ Perturbation | Événement imprévu déclenché par l'équipe pédagogique, voir page Perturbations du site
🚀 Release | Livraison incrément potentiellement déployable (tag Git + démo enregistrable)
🎤 Soutenance | Pitch + démo + retour réflexif + Q/R jury (vendredi)

## Burnup global
BURNUP GLOBAL : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026
Trajectoire des story points livrés vs scope total sur les 7 sprints
💡 BURNUP vs BURNDOWN | Le BURNUP trace les SP livrés cumulés (montant), avec une ligne distincte pour le scope total (qui peut bouger). Différent du burndown qui trace seulement le restant.
✅ AVANTAGE BURNUP | Visible quand le scope augmente (perturbations qui ajoutent du travail), un simple burndown masquerait ce signal.
📐 LECTURE | Idéal : ligne droite progressive. Réel : à reporter après chaque Sprint Review. Si l'écart Réel-Idéal se creuse → alerte.
Sprint | Fin de sprint | SP livrés (idéal) | SP livrés (réel) | Scope total
Sprint 0 | Lun 13h30 | 0 | [à compléter] | 56 (scope initial)
Sprint 1 | Lun 18h | 8 | [à compléter] | 56
Sprint 2 | Mar 12h30 | 16 | [à compléter] | 56
Sprint 3 | Mar 18h | 24 | [à compléter] | 56
Sprint 4 | Mer 12h30 | 32 | [à compléter] | 56
Sprint 5 | Mer 18h | 40 | [à compléter] | 56 + [perturbations cumulées]
Sprint 6 | Jeu 12h30 | 48 | [à compléter] | 56 + [...]
Sprint 7 | Jeu 17h | 56 | [à compléter] | 56 + [...]
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Fin de sprint / Idéal / Réel / Scope, puis menu Excel : Insertion > Graphique en courbes. Format conseillé : 3 séries (idéal en pointillés, réel en plein, scope en filled area).

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Les 7 sprints sont planifiés avec jour, horaires et capacité (h-pers) chiffrée | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
L'équipe taille est explicite (ex. 7 personnes), pas de capacité "floue" | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque sprint a un objectif clair, mesurable, livrable en démo | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque sprint liste au moins 1 user story engagée (tag US-XX du Product Backlog) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La Release 1 (MVP) est explicitement positionnée à la fin du Sprint 5 (mercredi 17h45) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La Release 2 est explicitement positionnée à la fin du Sprint 7 (jeudi 17h) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Les 5 perturbations sont positionnées sur le planning aux bons créneaux | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
La feuille Burnup global est remplie avec un scope initial chiffré (~50-60 SP) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Release Planning a été co-construit en équipe (toutes les voix entendues) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non