## Epics
EPICS : EDUTUTOR IA
ID | Epic | Activité utilisateur (Story Map) | Stories incluses | SP total
EP-01 | Authentification | S'inscrire | US-01, US-07, US-10 | 5
EP-02 | Landing page | Découvrir | US-14, US-23 | 2
EP-03 | Recherche de cours | Recherche de cours | US-02, US-03, US-15, US-18, US-20 | 14
EP-04 | Échanges pédagogiques | Échanges pédagogiques | US-09, US-16, US-21 | 8
EP-05 | Gamification | interagit avec les quizzs | US-04, US-17, US-24 | 11
EP-06 | Analyse | Analyse d'historique | US-05, US-11, US-12, US-22 | 7
EP-07 | Administration | Administrer | US-7, US-25 | 4
EP-08 | Confidentialité | Gérer ses données | US-26 | 2
EP-09 | Accessibilité | Découvrir | US-26 | 2
EP-10 | Performance | Découvrir | US-26 | 2

## Backlog
PRODUCT BACKLOG : EDUTUTOR IA
ID | Epic | User Story (INVEST) | Persona | MoSCoW | Critères d'acceptation | SP | DoR | DoD | Sprint | Statut
US-01 | EP-01: Authentification | En tant que étudiant/formateur , je veux pouvoir m'inscrire et me connecter avec mon adresse e-mail afin de accéder à mes quiz et suivre ma progression de manière sécurisée | Étudiant/Formateur | MUST | G: arrive sur la page de connexion W: email+mdp valides T: compte créé + connecté | 1 | ok | ok | S1 | Done
US-02 | EP-03: Recherche de cours | En tant que étudiant , je veux lister les cours disponible afin de pouvoir ensuite les consulter | Étudiant·e | MUST | G: cours disponibles W: ouvre /library T: liste affichée | 1 | ok | ok | S2 | Done
US-03 | EP-03: Recherche de cours | En tant que étudiant , je veux pouvoir déposer un cours en PDF moi-même afin de consulter ce dernier directement sur la plateforme avec les autres cours | Étudiant·e | MUST | G: user connecté W: upload PDF valide T: cours ajouté | 2 | ok | ok | S2 | Done
US-04 | EP-05: Gamification | En tant que étudiant , je veux générer un Quizz personnalisé de 10 questions basés sur un cours afin de pouvoir entrainer mes connaissances | Étudiant·e | MUST | G: cours sélectionné W: clique "Générer" T: quiz 10 QCM créé | 5 | ok | ok | S3 | Done
US-05 | EP-06: Analyse d'historique | En tant que étudiant , je veux pouvoir consulter l'historique de mes résultats au quizz afin de suivre ma progression | Étudiant·e | MUST | G: quiz réalisés W: ouvre historique T: résultats affichés | 1 | ok | ok | S3 | Done
US-06 | EP-07: Administration | En tant que administrateur , je veux pouvoir gérer les comptes étudiants/formateurs et leurs droits afin de d'assurer l'administration de la plateforme | Administrateur | MUST | G: admin connecté W: modifie un compte T: changements enregistrés | 2 | ok | ok | S4 | Done
US-07 | EP-01: Authentification | En tant que étudiant/formateur , je veux souhaite pouvoir me connecter afin de acceder a la plateforme de façon sécurisé (JWT) | Étudiant/Formateur | MUST | G: login valide W: authentification T: JWT généré | 1 | ok | ok | S1 | Done
US-08 | EP-03: Recherche de cours | En tant que étudiant , je veux accéder au résumé d'un cour afin de comprendre son contenu avant de le télécharger | Étudiant·e | MUST | G: cours disponible W: ouvre résumé T: résumé affiché | 1 | ok | ok | S2 | Done
US-09 | EP-04: Échanges pédagogiques | En tant que étudiant , je veux télécharger un cours PDF afin de pouvoir ensuite le consulter librement sur la plateforme | Étudiant/Formateur | MUST | G: cours disponible W: clique Télécharger T: PDF téléchargé | 2 | ok | ok | S2 | Done
US-10 | EP-01: Authentification | En tant que étudiant/formateur , je veux Pouvoir memoriser mon email/mot de passe afin de améliorer la vitesse de connexion a la plateforme | Étudiant/Formateur | MUST | G: case cochée W: reconnexion T: identifiants mémorisés | 3 | ok | ok | S1 | Done
US-11 | EP-06: Analyse d'historique | En tant que étudiant , je veux voir l'historique de mes résultats afin de voir ma progression dans le temps | Étudiant·e | MUST | G: résultats existants W: ouvre dashboard T: progression affichée | 1 | ok | ok | S3 | Done
US-12 | EP-06: Analyse d'historique | En tant que formateur , je veux voir l'historique de connexion de mes élèves afin de suivre leurs assiduités | Formateur | MUST | G: formateur connecté W: consulte un élève T: connexions affichées | 2 | ok | ok | S3 | Done
US-13 | EP-01: Authentification | En tant que étudiant/formateur , je veux pourvoir gérer mon mot de passe oublié | Etudiant/Formateur | SHOULD | G: email valide W: demande réinitialisation T: lien envoyé | 1 | ok | ok | S4 | Done
US-14 | EP-02: Landing page | En tant que étudiant , je veux Pouvoir mettre un avis sur la plateforme afin de Conseiller les futurs utilisateurs et donner mon avis | Étudiant·e | SHOULD | G: user connecté W: publie un avis T: avis enregistré | 1 | ok | ok | S4 | Done
US-15 | EP-03: Recherche de cours | En tant que étudiant , je veux pouvoir taper des mots clés dans une barre recherche afin de simplifier et accélérer ma recherche de cours sur une matière donnée | Enseignant·e | SHOULD | G: cours disponibles W: saisit un mot-clé T: résultats filtrés | 3 | ok | ok | S5 | Done
US-16 | EP-04: Échanges pédagogiques | En tant que formateur , je veux envoyer un message privé a un étudiant afin de lui proposer un accompagnement personnalisé | Formateur | SHOULD | G: étudiant sélectionné W: envoie message T: message reçu | 5 | ok | ok | S5 | Done
US-17 | EP-05: Gamification | En tant que étudiant , je veux que mon quizz s'adapte a mon niveau afin de pouvoir mieux personnaliser mon entrainement | Etudiant-e | SHOULD | G: historique disponible W: génère quiz T: difficulté adaptée | 3 | ok | ok | S6 | Done
US-18 | EP-03: Recherche de cours | En tant que étudiant , je veux filtrer les cours par catégories afin de affiner la recherche des cours | Etudiant-e | SHOULD | G: catégories disponibles W: applique filtre T: cours filtrés | 2 | ok | ok | S5 | Done
US-19 | EP-01: Authentification | En tant que étudiant/formateur , je veux pouvoir me connecter avec mon compte google afin de afin de simplifier l'acces a la plateforme | Étudiant/Formateur | WONT | G: bouton Google W: OAuth réussi T: utilisateur connecté | 0 | □ | □ | retirée | retirée
US-20 | EP-03: Recherche de cours | En tant que étudiant , je veux que la plateforme me propose des cours basés sur mes préférences afin de bénéficier de suggestion personnalisé | Étudiant·e | WONT | G: préférences connues W: ouvre accueil T: suggestions affichées | 0 | □ | □ | retirée | retirée
US-21 | EP-04: Échanges pédagogiques | En tant que étudiant , je veux mettre une note a un professeur afin de aiguiller les futurs élèves par rapport a ce professeur | Étudiant·e | WONT | G: professeur consulté W: attribue une note T: note enregistrée |  | □ | □ |  | retirée
US-22 | EP-06: Analyse d'historique | En tant que étudiant , je veux voir mes résutlats sous forme de graphique afin de constater ma progression facilement dans le temps | Étudiant·e | COULD | G: résultats disponibles W: ouvre dashboard T: graphique affiché | 3 | ok | ok | S7 | Done
US-23 | EP-02: Landing page | En tant que étudiant/formateur , je veux accéder la page d'accueil afin de voir l'étendue des possibilités de la plateforme | Etudiant/Formateur | MUST | G: visite plateforme W: ouvre "/" T: accueil affiché | 1 | ok | ok | S1 | Done
US-24 | EP-05: Gamification | En tant qu'administrateur, je souhaite que les quizzs générés a l'aide de modele soient protégés contre la triche | Administrateur | MUST | G: quiz généré W: tentative de triche T: tentative bloquée | 3 | ok | ok | S4 | Done
US-25 | EP-07: Administration | En tant qu'administrateur, je souhaite être informer lorsqu'il y a une tentative d'injection via prompt | Administrateur | COULD | G: prompt malveillant W: détection T: admin notifié | 3 | ok | ok | S7 | Done
US-26 | EP-08: Confidentialité | En tant que étudiant/formateur, je souhaite pouvoir a tout moment retrouver et télécharger mes données personnelles stockés sur la plateforme | Etudiant/Formateur | MUST | G: user connecté W: demande export T: archive téléchargeable | 2 | ok | ok | S4 | Done
US-27 | EP-09: Accessibilité | En tant étudiant/formateur en situation de handicap, je veux pouvoir découvrir et naviguer sur la plateforme afin d'accéder à toutes les fonctionnalités sans obstacle. | Etudiant/Formateur | SHOULD | G: user sur plateforme W: nav clavier + lect écran T: contenu dispo sans blocage | 3 | ok | ok | S6 | Done
US-28 | EP-09: Accessibilité | En tant que étudiant/formateur, je veux pouvoir changer la langue de la plateforme afin de l'utiliser dans la langue de mon choix. | Etudiant/Formateur | COULD | G: user sur plateforme W: change langue FR/EN/ESP T: interface traduite | 2 | ok | ok | S6 | Done
US-29 | EP-10: Performance | En tant que étudiant/formateur, je veux que les pages se chargent rapidement et que la navigation soit fluide afin d'utiliser la plateforme sans interruption ni ralentissement. | Etudiant/Formateur | MUST | G: plusieurs users connectés W: navigation + actions API T: pages rapides < 2s sans latence | 5 | ok | ok | S7 | Done
TOTAL | [5 empty] | 58

## DoR & DoD
DEFINITION OF READY & DEFINITION OF DONE
Critères partagés par toute l'équipe, à respecter pour chaque story
🟢 DEFINITION OF READY (DoR), avant Sprint Planning
Une story est READY (tirable en sprint) si TOUS ces critères sont cochés :
□ User story rédigée au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...)
□ Persona identifié (Étudiant·e / Enseignant·e / Établissement)
□ Priorité MoSCoW assignée et justifiée (Must / Should / Could / Won't)
□ Critères d'acceptation explicites et testables (format Given/When/Then de préférence)
□ Story estimée par l'équipe en story points (Planning Poker recommandé)
□ Dépendances avec d'autres stories identifiées (et non-bloquantes au moment du sprint)
□ Pas de question ouverte côté Product Owner (clarté du besoin)
□ Maquettes / wireframes disponibles si la story comporte une interface (Figma, Excalidraw)
🟢 DEFINITION OF DONE (DoD), pour clôturer une story
Une story est DONE (validée Sprint Review) si TOUS ces critères sont cochés :
□ Tous les critères d'acceptation de la story sont satisfaits (vérifiables en démo)
□ Code reviewé par au moins 1 autre membre de l'équipe (Pull Request approuvée)
□ Tests pertinents ajoutés (pytest pour backend, vitest pour frontend, minimum unitaires)
□ Lint et tests verts en CI (pipeline GitHub Actions au vert)
□ Documentation à jour (README, docstrings, /docs/ si concept nouveau)
□ Pas de TODO/FIXME laissé sans ticket de suivi (créer une issue si nécessaire)
□ Story démontrée et acceptée par le PO en Sprint Review
□ Code mergé sur la branche principale + tag Git si fin de release
□ Pas de régression introduite (suite de tests intégrale au vert)
□ Tous les éléments sont accessibles au clavier (Tab / Enter / Escape)
□ L’ordre de navigation est logique et prévisible