## Sprint 1
SPRINT BACKLOG : SPRINT 1
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-01 | T-01.1 | Backend — Authentification : créer les endpoints avec hachage du mot de passe et gestion des rôles | Pierre | 1 | 0 | Done
US-01 | T-01.2 | Backend — Gestion de session : implémenter les JWT, le refresh token et un middleware protégeant les routes privées. | Yassine | 2 | 0 | Done
US-01 | T-01.3 | Frontend — Authentification : développer les pages d'inscription et de connexion avec validation des formulaires et gestion des erreurs. | Pierre | 3 | 0 | Done
US-01 | T-01.4 | Tests / Sécurité : vérifier l'authentification, les permissions selon le rôle et les cas d'échec (identifiants invalides, token expiré). | Raphael | 1 | 0 | Done
US-07 | T-07.1 | US-7 — Connexion sécurisée 1. Backend — Authentification : créer l'endpoint POST /auth/login qui vérifie les identifiants en base avec hachage du mot de passe (bcrypt/argon2). | Walid | 1 | 0 | Done
US-07 | T-07.2 | 2. Backend — Gestion de session : implémenter la génération et la validation de tokens JWT (access + refresh token) et un middleware de protection des routes. | Walid | 2 | 0 | Done
US-07 | T-07.3 | 3. Frontend — Formulaire de connexion : développer la page de login avec validation des champs, gestion des messages d'erreur et stockage sécurisé du token. | Wael | 3 | 0 | Done
US-07 | T-07.4 | 4. Sécurité : forcer le HTTPS, ajouter un rate limiting anti brute-force et tester les cas d'échec (mauvais mot de passe, compte inexistant, token expiré). | Raphael | 1 | 0 | Done
US-10 | T-10.1 | 1. Modèle de données : créer les entités Quiz, Question et Reponse (avec indicateur de bonne réponse). | Amir | 1 | 0 | Done
US-10 | T-10.2 | 2. Backend — Génération : implémenter la logique qui sélectionne/génère 10 questions QCM (depuis une banque de questions ou via génération liée au cours) via GET /cours/{id}/quiz. | Amir | 3 | 0 | Done
US-10 | T-10.3 | 3. Frontend — Interface du quizz : afficher les 10 questions avec sélection des réponses, navigation entre questions et soumission. | Amir | 1 | 0 | Done
US-10 | T-10.4 | 4. Backend — Correction : créer l'endpoint POST /quiz/{id}/submit qui calcule le score, et tester la correction (bonnes/mauvaises réponses). | Amir | 3 | 0 | Done
US-23 | T-23.1 | Page React /accueil (présentation fonctionnalités clés + CTA inscription/connexion) | Kamil | 2 | 0 | Done
US-23 | T-23.2 | Responsive mobile-first cohérent avec le reste de la plateforme | Kamil | 1 | 0 | Done
TOTAL |  | 16 h estimées · capacité 28 h-pers · marge 12 h pour onboarding, pair-programming, setup |  | 16 | 16
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Sprint 2
SPRINT BACKLOG : SPRINT 2
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-02 | T-02.1 | Backend — Gestion des cours : créer l'endpoint retournant la liste des cours avec leurs informations principales. | Kamil | 1 | 0 | Done
US-02 | T-02.2 | Frontend — Catalogue : développer la page affichant les cours avec recherche et consultation d'un cours. | Amir | 3 | 0 | Done
US-02 | T-02.3 | Design : concevoir la page catalogue et les cartes de présentation des cours. | Amir | 1 | 0 | Done
US-02 | T-02.4 | Tests : vérifier la récupération, l'affichage des cours et le cas où aucun cours n'est disponible. | Kamil | 3 | 0 | Done
US-03 | T-03.1 | Backend — Gestion des fichiers : créer l'endpoint permettant d'importer un PDF et d'enregistrer ses métadonnées. | Wael | 1 | 0 | Done
US-03 | T-03.2 | Frontend — Dépôt : développer le formulaire d'import avec sélection du fichier et affichage de la progression. | Walid | 2 | 0 | Done
US-03 | T-03.3 | Design : concevoir l'interface d'ajout d'un cours PDF. | Walid | 3 | 0 | Done
US-03 | T-03.4 | Tests : vérifier l'import des PDF, les formats autorisés et la consultation du document. | Wael | 1 | 0 | Done
US-08 | T-08.1 | 1. Modèle de données : ajouter le champ/table resume lié à l'entité Cours (migration BDD). | Raphael | 1 | 0 | Done
US-08 | T-08.2 | 2. Backend — API : créer l'endpoint GET /cours/{id}/resume qui retourne le résumé d'un cours donné. | Raphael | 3 | 0 | Done
US-08 | T-08.3 | 3. Frontend — Affichage : créer le composant qui affiche le résumé sur la fiche du cours, avant le bouton de téléchargement. | Yassine | 1 | 0 | Done
US-08 | T-08.4 | 4. Tests : écrire les tests unitaires (récupération du résumé) et le cas d'erreur (cours inexistant → 404). | Raphael | 3 | 0 | Done
US-09 | T-09.1 | 1. Backend — Stockage : gérer le stockage des fichiers PDF (système de fichiers ou cloud type S3) et la liaison avec l'entité Cours. | Pierre | 1 | 0 | Done
US-09 | T-09.2 | 2. Backend — Endpoint de téléchargement : créer GET /cours/{id}/download qui renvoie le PDF avec les bons headers (Content-Type: application/pdf, Content-Disposition). | Pierre | 2 | 0 | Done
US-09 | T-09.3 | 3. Frontend — Bouton de téléchargement : ajouter le bouton "Télécharger" avec gestion de l'état (chargement, succès, erreur). | Yassine | 3 | 0 | Done
US-09 | T-09.4 | 4. Sécurité / Tests : vérifier que seul un utilisateur connecté peut télécharger, gérer le cas du fichier manquant et tester le flux complet. | Pierre | 1 | 0 | Done

## Sprint 3
SPRINT BACKLOG : SPRINT 3
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-04 | T-04.1 | Backend — Génération du quiz : implémenter l'endpoint POST /quiz/generate générant un quiz de 10 questions à partir d'un cours. | Walid | 1 | 0 | Done
US-04 | T-04.2 | Frontend — Quiz : développer l'interface permettant de répondre aux questions et de soumettre le quiz. | Yassine | 3 | 0 | Done
US-04 | T-04.3 | Design : concevoir les écrans du quiz et de l'affichage du score. | Yassine | 1 | 0 | Done
US-04 | T-04.4 | Tests : vérifier la génération des 10 questions, le calcul du score et l'enregistrement des résultats. | Walid | 3 | 0 | Done
US-04 | T-04.5 | Réaliser un benchmark de plusieurs LLM locaux (Llama 3.1 8B, Mistral 7B, Gemma, etc.) en évaluant le temps de réponse, la qualité des questions et la consommation de ressources | Raphael | 2 | 0 | Done
US-04 | T-04.6 | Intégrer et valider le modèle choisi en production,pour la génération d'un quiz de 10 questions | Raphael | 2 | 0 | Done
US-04 | T-04.7 | Tester la génération des quizzs de 10 et verifier que le temps de réponse est conforme aux objectifs du projet | Raphael | 2 | 0 | Done
US-05 | T-05.1 | Backend — Historique : créer l'endpoint retournant les résultats des quiz de l'utilisateur connecté. | Wael | 1 | 0 | Done
US-05 | T-05.2 | Frontend — Historique : développer une page affichant les scores et la progression de l'étudiant. | Amir | 2 | 0 | Done
US-05 | T-05.3 | Design : concevoir une interface de suivi avec tableau ou graphique des résultats. | Amir | 3 | 0 | Done
US-05 | T-05.4 | Tests : vérifier l'enregistrement et l'affichage de l'historique, ainsi que le cas où aucun résultat n'est disponible. | Wael | 1 | 0 | Done
US-11 | T-011.1 | 1. Modèle de données : créer la table Resultat (utilisateur, quiz, score, date) et l'enregistrer à chaque soumission de quizz. | Pierre | 1 | 0 | Done
US-11 | T-011.2 | 2. Backend — API : créer GET /users/me/resultats qui retourne l'historique des résultats de l'étudiant connecté. | Pierre | 2 | 0 | Done
US-11 | T-011.3 | 3. Frontend — Affichage de la progression : créer la page d'historique (liste/tableau + éventuellement un graphique d'évolution du score dans le temps). | Kamil | 3 | 0 | Done
US-11 | T-011.4 | 4. Tests : vérifier le bon enregistrement des résultats et l'affichage correct de l'historique (y compris le cas "aucun résultat"). | Pierre | 1 | 0 | Done
US-12 | T-12.1 | 1. Backend — Journalisation : enregistrer chaque connexion réussie dans une table LogConnexion (utilisateur, date/heure, éventuellement IP). | Yassine | 1 | 0 | Done
US-12 | T-12.2 | 2. Backend — API + droits : créer GET /formateur/connexions réservé au rôle formateur (contrôle d'accès par rôle). | Yassine | 3 | 0 | Done
US-12 | T-12.3 | 3. Frontend — Tableau de suivi : afficher la liste des élèves et leurs connexions, avec filtres (par élève, par date). | Kamil | 1 | 0 | Done
US-12 | T-12.4 | 4. Tests / Sécurité : vérifier qu'un étudiant ne peut pas accéder à cette ressource et tester l'affichage des logs. | Yassine | 3 | 0 | Done

## Sprint 4
SPRINT BACKLOG : SPRINT 4
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-06 | T-06.1 | Backend — Administration : créer les endpoints de gestion des utilisateurs (création, modification, suppression et changement de rôle). | Pierre | 1 | 0 | Done
US-06 | T-06.2 | Frontend — Administration : développer le tableau de bord permettant de gérer les comptes étudiants et formateurs. | Yassine | 3 | 0 | Done
US-06 | T-06.3 | Design : concevoir l'interface d'administration et les formulaires de gestion des utilisateurs. | Yassine | 1 | 0 | Done
US-06 | T-06.4 | Tests / Sécurité : vérifier les droits d'accès administrateur et le bon fonctionnement des opérations de gestion des comptes. | Pierre | 3 | 0 | Done
US-13 | T-13.1 | 1.FRONT Ajouter une checkbox "Se souvenir de moi" sur le formulaire de connexion | Raphael | 1 | 0 | Done
US-13 | T-13.2 | 2.BACK Implémenter la persistance de session (token longue durée / refresh token) | Walid | 1 | 0 | Done
US-13 | T-13.3 | 3.BACK Sécuriser le stockage du token (httpOnly cookie, expiration configurée) | Walid | 1 | 0 | Done
US-13 | T-13.4 | 4.TEST Tester le comportement après fermeture/réouverture du navigateur. | Walid | 2 | 0 | Done
US-14 | T-14.1 | 1. DESIGN Maquetter le composant "laisser un avis" (note + commentaire) | Wael | 3 | 0 | Done
US-14 | T-14.2 | 2.FRONT Créer le formulaire d'avis (étoiles + champ texte) | Wael | 1 | 0 | Done
US-14 | T-14.3 | 3.BACK Créer le modèle Avis en base (user, note, commentaire, date) | Amir | 2 | 0 | Done
US-14 | T-14.4 | 4.BACK Endpoint API pour soumettre/lister les avis | Amir | 2 | 0 | Done
US-14 | T-14.5 | 5.TEST Vérifier qu'un utilisateur ne peut poster qu'un avis (anti-spam) | Amir | 2 | 0 | Done
US-24 | T-24.1 | Implémenter un system prompt fixe côté serveur, injecté automatiquement avant chaque appel au LLM et inaccessible à l'utilisateur. | Pierre | 3 | 0 | Done
US-24 | T-24.2 | Développer un module de filtrage des entrées utilisateur, permettant de détecter et bloquer les patterns d'injection de prompt | Pierre | 3 | 0 | Done
US-24 | T-24.3 | Intégrer la couche de protection dans le pipeline d'appel au LLM et enregistrer les tentatives bloquées dans PostgreSQL | Pierre | 3 | 0 | Done
US-24 | T-24.4 | Réaliser une campagne de tests de sécurité à l'aide des payloads de l'OWASP LLM Top 10 | Pierre | 4 | 0 | Done
US-26 | T-65.1 | Créer l'endpoint de l'API d'export des données. | Yassine | 1 | 0 | Done
US-26 | T-26.2 | Vérifier l'identité de l'utilisateur. | Yassine | 1 | 0 | Done
US-26 | T-26.3 | Récupérer les données depuis la base PostgreSQL. | Yassine | 2 | 0 | Done
US-26 | T-26.4 | Générer le fichier JSON/CSV. | Yassine | 1 | 0 | Done
US-26 | T-26.5 | Proposer le téléchargement sécurisé. | Raphael | 1 | 0 | Done
US-26 | T-26.6 | Journaliser la demande d'export. | Raphael | 1 | 0 | Done
US-26 | T-26.7 | Réaliser les tests de validation. | Raphael | 2 | 0 | Done

## Sprint 5
SPRINT BACKLOG : SPRINT 5
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-15 | T-15.1 | 1.FRONT Créer le composant barre de recherche avec debounce | Yassine | 1 | 0 | Done
US-15 | T-15.2 | 2.BACK Endpoint de recherche full-text sur les cours (titre, contenu, matière) | Pierre | 2 | 0 | Done
US-15 | T-15.3 | 3.BACK Indexation PostgreSQL pour optimiser la recherche | Pierre | 2 | 0 | Done
US-15 | T-15.4 | 4.TEST Tester la pertinence des résultats sur différents mots-clés | Pierre | 2 | 0 | Done
US-16 | T-16.1 | 1.DESIGN Maquetter l'interface de messagerie (liste + fil de discussion) | Kamil | 3 | 0 | Done
US-16 | T-16.2 | 2.FRONT Créer le composant de messagerie privée | Kamil | 1 | 0 | Done
US-16 | T-16.3 | 3.BACK Modèle Message (expéditeur, destinataire, contenu, date, lu/non lu) | Amir | 2 | 0 | Done
US-16 | T-16.4 | 4.BACK Endpoint API envoi/réception de messages | Amir | 2 | 0 | Done
US-16 | T-16.5 | 5.TEST Vérifier qu'un étudiant ne peut pas initier de message à un formateur (sens unique si voulu) ou tester le sens autorisé | Amir | 2 | 0 | Done
US-18 | T-18.1 | 1.DESIGN Définir le front des catégories/matières | Wael | 3 | 0 | Done
US-18 | T-18.2 | 2.FRONT Créer le composant de filtres (dropdown ou tags cliquables) | Wael | 1 | 0 | Done
US-18 | T-18.3 | 3.BACK Ajouter le champ catégorie au modèle Cours + endpoint de filtrage | Raphael | 2 | 0 | Done
US-18 | T-18.4 | 4.TEST Vérifier que le filtrage combiné avec la recherche (US-15) fonctionne correctement | Raphael | 2 | 0 | Done

## Sprint 6
SPRINT BACKLOG : SPRINT 6
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-17 | T-17.1 | 1.BACK Définir la logique de scoring de niveau (basé sur historique de résultats) | [ Prénom ] | 2 | 2 | Todo
US-17 | T-17.2 | 2.BACK Adapter le prompt LLM pour générer des questions selon le niveau détecté | [ Prénom ] | 2 | 2 | Todo
US-17 | T-17.3 | 3.FRONT Afficher le niveau estimé à l'étudiant | [ Prénom ] | 2 | 2 | Todo
US-17 | T-17.4 | 4.TEST Tester la cohérence de la difficulté générée sur plusieurs niveaux | [ Prénom ] | 2 | 2 | Todo
US-17 | T-17.5 | 5.DEVOPS Mesurer l'impact sur le temps de génération (objectif < 60s, CA3) | [ Prénom ] | 2 | 2 | Todo
US-19 | T-19.1 | Configurer Google OAuth2 (client ID/secret, scopes) + endpoint de callback | [ Prénom ] | 2 | 2 | À discuter PO
US-19 | T-19.2 | Créer/lier l'utilisateur en base depuis l'email Google + génération JWT (access + refresh) | [ Prénom ] | 2 | 2 | À discuter PO
US-19 | T-19.3 | Page React — bouton 'Se connecter avec Google' + gestion des états + redirection | [ Prénom ] | 2 | 2 | À discuter PO
US-19 | T-19.4 | Tests : email non vérifié, compte déjà existant avec mot de passe classique | [ Prénom ] | 1 | 1 | À discuter PO
US-20 | T-20.1 | Modèle Preference Django (utilisateur, matière, chapitre, score) + migration | [ Prénom ] | 1 | 1 | Todo
US-20 | T-20.2 | Endpoint GET /api/suggestions (cours liés aux chapitres en échec) | [ Prénom ] | 3 | 3 | Todo
US-20 | T-20.3 | Page React — bloc 'Recommandé pour vous' + lien vers le cours | [ Prénom ] | 2 | 2 | Todo
US-20 | T-20.4 | Tests pytest endpoint + Vitest composant React | [ Prénom ] | 1 | 1 | Todo
TOTAL |  | 16 h estimées · capacité 28 h-pers · marge 12 h pour onboarding, pair-programming, setup |  | 16 | 16
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Sprint 7
SPRINT BACKLOG : SPRINT 7
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-21 | T-21.1 | Modèle Note Django (étudiant_id, formateur_id, note, commentaire, date) + migration | [ Prénom ] | 1 | 1 | À discuter PO
US-21 | T-21.2 | Endpoint POST/GET /api/formateurs/{id}/notes + calcul moyenne anonymisée | [ Prénom ] | 2 | 2 | À discuter PO
US-21 | T-21.3 | Page React — composant étoiles + confirmation soumission | [ Prénom ] | 2 | 2 | À discuter PO
US-21 | T-21.4 | Tests : unicité note par étudiant/formateur, anonymisation auteur | [ Prénom ] | 1 | 1 | À discuter PO
US-22 | T-22.1 | Endpoint GET /api/progression (scores groupés par date et cours) | [ Prénom ] | 1 | 1 | Todo
US-22 | T-22.2 | Page React — intégration courbe d'évolution (Chart.js) + filtre par cours | [ Prénom ] | 2 | 2 | Todo
US-22 | T-22.3 | Tests : affichage multi-quiz + cas 'aucun résultat' | [ Prénom ] | 1 | 1 | Todo
TOTAL |  | 16 h estimées · capacité 28 h-pers · marge 12 h pour onboarding, pair-programming, setup |  | 16 | 16
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée